

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

12.02.2018 №21

**О мерах по оказанию содействия**

**избирательным комиссиям**

**в подготовке и проведении**

**выборов Президента Российской**

**Федерации 18 марта 2018 года**

В соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», распоряжением губернатора Пермского края от 15 декабря 2017г. №302-р «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», Уставом Осинского муниципального района и в целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Пальского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый [план](file:///%5C%5C1.0.0.2%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%5C%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%20%20%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%203.doc#Par42) мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Пальского поселения –глава администрации Пальского сельского поселения  |  | Н.В. Хромина |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Пальского сельского поселения от 12.02.2018г. № 21

**План**

**мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1. | Предоставлять участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату коммунальных услуг) отвечающие требованиям безопасности необходимые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, включая помещение для голосования, помещение для хранения избирательной документации и помещение для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, оборудованные сейфами или несгораемыми металлическими шкафами, обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации, а также предоставлять транспортные средства, средства, средства связи (в том числе телефонную связь) и техническое оборудование (в том числе мебель, оргтехнику), оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | На период подготовки и проведения выборов | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселения |
| 2. | Предоставлять соответствующим избирательным комиссиям, при проведении голосования вне помещения для голосования транспортные средства с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум членам избирательных комиссий в правом совещательного голоса и наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования | 18 марта 2018г. | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселения |
| 3. | Выделять специально оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов | На период подготовки и проведения выборов | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселения |
| 4. | Обеспечить публикацию информации, связанной с образованием избирательных участков, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях | до 31 января 2018г. | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселения |
| 5. | Представлять в избирательные комиссии сведения о гражданах Российской Федерации для уточнения списков избирателей | На период подготовки и проведения выборов | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселения |
| 6. | Обеспечить содействие избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, в том числе о политических партиях, выдвинувших кандидатов, о кандидатах | На период подготовки и проведения выборов | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселения |
| 7. | Обеспечить участковые избирательные комиссии компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | с 25 февраля 2018г. | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселенияАникина Н.И. – директор МБУ «Пальский КИЦ» |
| 8. | Обеспечить оборудование помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права | с 25 февраля 2018г. | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселения |
| 9. | Обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования | 18 марта 2018г. | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселения |
| 10. | Предусмотреть наличие резервных пунктов для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях | до 18 марта 2018г. | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселения |
| 11. | Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на избирательных участках и на прилегающих к ним территориям | по 18 марта 2018г. | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселенияАникина Н.И. – директор МБУ «Пальский КИЦ» |
| 12. | Обеспечить предоставление Избирательной комиссии Пермского края по ее заявкам на безвозмездной основе рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности, для размещения наружной информации для избирателей в период со дня назначения выборов до дня голосования | В период избирательной кампании | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселения |
| 13. | Обеспечить предоставление на безвозмездной основе по заявке зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, помещений, находящихся в муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, на время, установленное Избирательной комиссией Пермского края зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям политических партий для встреч с избирателями | В период избирательной кампании | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселения |
| 14. | Провести необходимые мероприятия по благоустройству территории, прилегающей к местам голосования, в том числе приведение в нормативное состояние участков улично-дорожной сети и маршрутов перевозки избирательной документации | до 12 марта 2018г. | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселения |
| 15. | Оказывать содействие территориальной избирательной комиссии в размещении и распространении плакатов формата А3 и А5, информирующих о выборах Президента Российской Федерации в социальных, спортивных, образовательных организациях, учреждениях культуры, общественном (в том числе междугороднем и межмуниципальном) транспорте, в местах массового присутствия населения (магазины, торговые центры, административные здания, остановочные пункты, доски объявлений на зданиях и в подъездах, центральные улицы и площади) | Постоянно  | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселенияАникина Н.И. – директор МБУ «Пальский КИЦ» |
| 16. | Принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения, бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры помещений для голосования и избирательных комиссий | постоянно | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселения |
| 17. | Подготовить план проведения культурно-массовых мероприятий, торговых ярмарок в зданиях, где размещаются избирательные участи, а также на прилегающих территориях в день голосования 18 марта 2018 года | 31 января 2018г. | Хромина Н.В. – глава Пальского сельского поселения – глава администрации Пальского сельского поселенияАникина Н.И. – директор МБУ «Пальский КИЦ» |